Modelo do Plano TIC

Oficina de Formação

Módulo IV – O Plano TIC

Direção de Serviços de Investigação, Formação e Inovação Educacional

Berta Bernardo

Núcleo das Tecnologias Educativas

apoio.ctic@live.madeira-edu.pt

+351 291 745 292

SEÇÃO A – IDENTIFICAÇÃO

Identificação da Escola

Nome: Escola básico do 1.ºciclo com pré-escolar de Ponta Delgada

Email: eb1pepdelgada@madeira-edu.pt

Identificação do Coordenador TIC

Nome: Catarina Raquel Fernandes Ferreira Barbosa

Email: catarinar82@hotmail.com

Identificação da Equipa TIC

Nome:  Maria Aldora Gomes Farinha (Diretora)

Email: eb1pepdelgada@madeira-edu.pt

Nome:  Ana Cristina Abreu (professora do 1.º ano)

Email: acma1977@gmail.com

Nome:  Ana Helena Barbosa (professor de educação e expressão físico-motora).

Email: anahmbarbosa@gmail.com

SEÇÃO B – IDENTIFICAÇÃO

Selecione a estrutura do Plano TIC do seu estabelecimento de ensino:

☒Projeto Anual (o Plano TIC estruturado sob a forma de projeto anual contempla um conjunto de atividades/situações de aprendizagem subordinadas a um único tema/área das tecnologias educativas que estão interligadas e são desenvolvidas sequencialmente ao longo do ano letivo.)

☐Atividades (o Plano TIC é constituído por atividades específicas, independentes, subordinadas a diferentes áreas/temas das tecnologias educativas. É obrigatório desenvolver uma atividade por período escolar.)

PROJETO ANUAL

Selecione o tema/área:

☐Software Livre e Serviços Web

☐Tecnologias Móveis

☐Ambientes de Aprendizagem Digitais

☐Cloud Computing (aprendizagem na nuvem)

☐Gamification (jogos lúdico-didáticos no processo de ensino aprendizagem)

☒Integração das TIC no PAA/PEE

☐Robótica Educativa

☐Multimédia

☐Criação de Recursos Educativos Digitais/Objetos de Aprendizagem

☐Biblioteca Digital

Contextualização: O presente projeto anual tem como principal objetivo a integração das Tecnologias de Informação e Comunicação no Plano Anual de Atividades e no Projeto Educativo de Escola (PEE), uma vez que a comunidade educativa manifesta algumas lacunas e carências no que concerne à utilização e interligação das Tecnologias de Informação e Comunicação em diversos contextos educativos e atividades desenvolvidas ao longo de todo o ano letivo. Pretende-se também contribuir, de certa forma, para o desenvolvimento de competências matemáticas, respondendo às necessidades do PEE.

Em suma, a meta principal deste plano é a otimização dos recursos existentes e a sua utilização fora do contexto de sala de aula

Destinatários: Docentes, discentes, assistentes operacionais, pais e/ou encarregados de educação.

Número de Atividades/Situações de Aprendizagem propostas ao longo do projeto: 5

1.ª Atividade: Elaboração do jornal escolar

Descrição: Com a realização desta atividade pretende-se dar a conhecer as atividades contempladas no PAA/PEE e desenvolvidas em contexto escolar à comunidade escolar e envolvente. A publicação do jornal escolar permitirá a abertura do contexto escolar a toda a comunidade. Será de edição trimestral, ou seja, uma edição por período resumindo as atividades desenvolvidas durante aquele período. Este jornal será elaborado no Microsoft Publisher 2010.

Destinatários: Comunidade escolar e comunidade envolvente.

Data de Início: Dezembro

Data de Fim: Final do ano letivo

2.ª Atividade: Cloud computing (dropbox)

Descrição: Esta atividade consiste na criação de um banco de recursos/materiais entre docentes. Pretendemos criar hábitos de uso das novas tecnologias, promover a interdisciplinaridade e o espírito de colaboração, motivar para a partilha de conteúdos das áreas disciplinares, disponibilizar conteúdos pertinentes relacionadas com as áreas disciplinares. Em suma, pretende-se que o corpo docente da escola possa trocar/partilhar recursos e materiais entre si utilizando as novas tecnologias.

Data de Início: 2º período

Data de Fim: final do ano letivo

Destinatários: Comunidade escolar.

3.ª Atividade: Media escolar

Descrição: Esta ação pretende dar a conhecer/apresentar as atividades realizadas (e contempladas no PAA) pelos alunos, professores e encarregados de educação, utilizando alguns recursos multimédia como a máquina de filmar, máquina fotográfica digital, projetor de vídeo e computador. Pretende-se também:

- publicar os registos vídeo e fotográfico, ilustrações dos alunos na página web da escola;

- elaborar vídeos e álbuns de  fotos digitais;

- realizar apresentações (powerpoint, goAnimat, filmes, …) relacionadas com os temas programados no PAA/PEE para apresentar em dias festivos (Dia Eco-Escolas, festas de encerramento de período, conselho escolar…).

Destinatários: Comunidade Educativa

Data de Início: dezembro

Data de Fim: final do ano letivo

4.ª AtividadE: Criação e manutenção de um blogue

Descrição: Com a realização desta atividade pretende-se dar a conhecer as atividades desenvolvidas na escola a um maior número de pessoas. Servirá, essencialmente, para informar quando haverá documentos/informações novas na página web da escola. É mais uma ferramenta para a divulgação das atividades realizadas na escola.

Destinatários: Comunidade Educativa

Data de Início: 1.º período

Data de Fim: final do ano letivo

5.ª AtividadE: Elaboração de um filme

Descrição: No final do ano letivo todos nós, alunos, professores, encarregados de educação, gostamos de relembrar as atividades desenvolvidas durante o ano. Assim sendo, esta atividade visa, essencialmente, a realização de um filme contendo fotos/informações das atividades mais importantes e relacionadas com o PAA/PEE. Este filme será apresentado à comunidade escolar na festa de encerramento do ano letivo. Posteriormente poderá ser gravado num DVD juntamente com outras apresentações/fotos realizadas ao longo do ano.

Destinatários: Comunidade Educativa

Data de Início:.Início do mês de junho

Data de Fim: final do ano letivo